

**โรงเรียนบ้านใต้**

**สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2**

**ที่ตั้ง** **:** หมู่ที่ 7 ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

**โทรศัพท์ :** 064-0353697



A black and white icon with a cursor pointing at the globe

Description automatically generatedWebsite :https://school.ska2.go.th/bantai

A black and white line art of a letter

Description automatically generated**EMAIL:** Saraban90020051@ska2.go.th

# **คณะผู้บริหาร**

**ชื่อ-สกุล นายกษิดิ์เดช เหมมัน**  
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใต้

**โทรศัพท์** 064-0353697

Email Address: school.bantai@gmail.com

**ข้อมูลพื้นฐาน**



**ประเภทและขนาดโรงเรียน**

**ประเภทโรงเรียน**

🞏 โรงเรียนประถมศึกษา 🞏 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 🞏 โรงเรียนมัธยมศึกษา

**โรงเรียนที่มีลักษณะพิเศษ**

🞏 โรงเรียนวัตถุประสงค์พิเศษ

(ตามการจัดตั้งโรงเรียน)

🞏 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์

(เฉพาะที่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา)

**โรงเรียนในโครงการลักษณะพิเศษ**

🞏 โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ

🞏 โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา

🞏 โรงเรียน 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ

🞏 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

🞏 โรงเรียนนำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

🞏 โรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ

(พื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและพื้นที่เกาะ)

(โปรดใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง 🞏 เลือกประเภทโรงเรียนก่อน จากนั้นพิจารณาตามข้อเท็จจริงว่าโรงเรียนของท่านอยู่ใน

ลักษณะพิเศษใดบ้าง โดยใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง 🞏 ที่ตรงกับลักษณะโรงเรียนของท่าน สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ

**ขนาดโรงเรียน** (โปรดใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง 🞏 ที่ตรงกับขนาดโรงเรียนของท่าน)

🞏 ขนาดเล็ก จำนวนนักเรียนตั้งแต่ 119 คนลงมา

🞏 ขนาดกลาง จำนวนนักเรียนตั้งแต่ 120 – 719 คน

🞏 ขนาดใหญ่ จำนวนนักเรียนตั้งแต่ 720 – 1,679 คน

🞏 ขนาดใหญ่พิเศษ จำนวนนักเรียนตั้งแต่ 1,680 คนขึ้นไป

\*ที่มา: เกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษาฯ ตามหนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2824 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566



นักเรียน จำนวน 325 คน

\*ที่มา: ข้อมูล ณ วันที่ 10 พ.ย. 2566



ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน..15....คน

1. ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 1 คน
2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 0 คน
3. ข้าราชการครู จำนวน......11........คน
4. พนักงานราชการ จำนวน......1.....คน
5. ครูอัตราจ้าง จำนวน.....0.........คน
6. ลูกจ้าง รวมจำนวน.....2.....คน

6.1 ลูกจ้างประจำ.....................-............................คน

6.2 ลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ...2....คน

6.3 ลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ.........คน

1. นักการภารโรง จำนวน........-.......คน

\*ที่มา: ข้อมูล ณ วันที่ 10 พ.ย. 2566



**จุดเด่น**  1) ความสามัคคีร่วมรับผิดชอบในการทำงานของบุคลากรดีเยี่ยม

2) ความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนอยู่ในระดับดีมาก  
 3) นักเรียนมีพฤติกรรมที่ดี ไม่กร้าวร้าว มีความตั้งใจเรียน



**จุดที่ควรพัฒนา**  1) อาคารสถานที่ และบริเวณพื้นที่ในโรงเรียน

2) การใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ประกอบการสอนของครู

3) การส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมทางด้านวิชาลูกเสือและความรู้อื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรครูให้สูงยิ่งขึ้น

**ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข**



**ปัญหา**  1.สภาพพื้นสนามบริเวณหน้าเสาธงค่อนข้างต่ำ เวลาฝนตกทำให้น้ำท่วมขัง

2. อาคารเรียน 1 รางน้ำชำรุด

**บริหารทั่วไป**

**แนวทางแก้ไข**  1.ของบประมาณในการปรับพื้นสนาม

2.ของบประมาณซ่อมแซม



**ปัญหา**  1. ขาดแคลนบุคลากรในการสอน

2. ขาดบุคลากรในการสอนที่ตรงวิชาเอก

**บริหารงานบุคคล**

**แนวทางแก้ไข**  ได้ขอบุคลากรทางการศึกษาเพิ่มจากทางสำนักงานเขตพื้นที่

**ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข**



**ปัญหา –** ขาดการติดตามผลการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง

* ครูมีภาระงานที่นอกเหนือจากงานสอนมากเกินไป จนส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนของนักเรียน

**บริหารงานวิชาการ**



**บริหารงบประมาณ**

**แนวทางแก้ไข**  จัดให้มีโครงการนิเทศภายใน

**ปัญหา**  บุคลากรทำบัญชีเบิกจ่ายยังไม่ถูกต้องและขาดความรู้ในด้านการทำการเงินและบัญชี

**แนวทางแก้ไข**  ศึกษาข้อมูลในเรื่องนั่นๆอย่างละเอียดและคอยสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้องก่อนดำเนินงาน

**แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นฯ และนโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ตุลาคม 2566 – กันยายน 2567)**

**สอดคล้องตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2568**

**\*\*ไม่กำหนดให้ต้องดำเนินการทุกนโยบาย ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามบริบท  
ของแต่ละโรงเรียน และ/หรือ ตามแผนปฏิบัติการฯ ที่ได้จัดทำไว้แล้ว\*\***

**โรงเรียนบ้านใต้**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **นโยบาย สพฐ.** | **โครงการและกิจกรรม** | **เป้าหมายการดำเนินงาน** | **งบประมาณที่ใช้ (บาท)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** |
| **นโยบายและจุดเน้น สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567** – **2568** | | | | | |
| 1. ปลูกฝังความรักในสถาบันหลัก  ของชาติ และน้อมนำพระบรม-  ราโชบายด้านการศึกษาสู่  การปฏิบัติ  **(ข้อสั่งการ รมว.ศธ. ข้อ 3)** | **ชื่อโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและวินัยนักเรียน**  1. กิจกรรม เลือกตั้งสภานักเรียน  2. กิจกรรมหน้าเสาธง  3. กิจกรรมเสียงตามสาย | **เชิงปริมาณ**   * นักเรียน ร้อยละ 94 อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรมและความหลากหลาย โดยการจัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน กิจกรรมสภานักเรียน กิจกรรมเสียงตามสาย กิจกรรมวินัยการเข้าแถว และกิจกรรมการจัดป้ายนิเทศ * นักเรียน ร้อยละ 95 มีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย โดยการจัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน กิจกรรมสภานักเรียน กิจกรรมเสียงตามสาย กิจกรรมวินัยการเข้าแถว และกิจกรรมการจัดป้ายนิเทศ | 3,000 บาท | * นักเรียนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรมและความหลากหลาย โดยการจัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน กิจกรรมสภานักเรียน กิจกรรมเสียงตามสาย กิจกรรมวินัยการเข้าแถว และกิจกรรมการจัดป้ายนิเทศ * นักเรียนมีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย โดยการจัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน กิจกรรมสภานักเรียน กิจกรรมเสียงตามสาย กิจกรรมวินัยการเข้าแถว และกิจกรรมการจัดป้ายนิเทศ |
| **นโยบาย สพฐ.** | **โครงการและกิจกรรม** | **เป้าหมายการดำเนินงาน** | **งบประมาณที่ใช้ (บาท)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** |
| **นโยบายและจุดเน้น สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567** – **2568** | | | | | |
|  |  | **เชิงคุณภาพ**   * นักเรียน อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรมและความหลากหลาย   นักเรียน มีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย |  |  |
| 2. จัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์  หน้าที่พลเมือง ศีลธรรม  และประชาธิปไตย | ชื่อโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย  1. กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน  2. กิจกรรมหน้าเสาธง  3. กิจกรรมประชุมสภานักเรียน | **เชิงปริมาณ**   * นักเรียน ร้อยละ 94 อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรมและความหลากหลาย โดยการจัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน กิจกรรมสภานักเรียน กิจกรรมเสียงตามสาย กิจกรรมวินัยการเข้าแถว และกิจกรรมการจัดป้ายนิเทศ * นักเรียน ร้อยละ 95 มีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย โดยการจัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน กิจกรรมสภานักเรียน กิจกรรมเสียงตามสาย กิจกรรมวินัยการเข้าแถว และกิจกรรมการจัดป้ายนิเทศ | 3,000 บาท | * นักเรียนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรมและความหลากหลาย โดยการจัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนกิจกรรมสภานักเรียน กิจกรรมเสียงตามสาย กิจกรรมวินัยการเข้าแถว และกิจกรรมการจัดป้ายนิเทศ * นักเรียนมีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย โดยการจัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน กิจกรรมสภานักเรียน กิจกรรมเสียงตามสาย กิจกรรมวินัยการเข้าแถว และกิจกรรมการจัดป้ายนิเทศ |
| **นโยบาย สพฐ.** | **โครงการและกิจกรรม** | **เป้าหมายการดำเนินงาน** | **งบประมาณที่ใช้ (บาท)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** |
| **นโยบายและจุดเน้น สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567** – **2568** | | | | |
|  |  | **เชิงคุณภาพ**   * นักเรียน อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรมและความหลากหลาย   นักเรียน มีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย |  |  |
| 3. ปรับกระบวนการจัดการ  เรียนรู้ให้มีคุณภาพ ทันสมัย   และการบริหารจัดการที่มี  ประสิทธิภาพ  **(ข้อสั่งการ รมว.ศธ. ข้อ 4)** | ชื่อโครงการนิเทศภายใน  1. กิจกรรมนิเทศการเรียนการสอน | **เชิงปริมาณ**  1.โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน และมีแผนการนิเทศติดตามผลการดำเนินงาน  2.ครูร้อยละ 84 สามารถจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  3.ครูร้อยละ 94 มีการบริหารจัดการเชิงบวก  4.ครูร้อยละ 84 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ |  | 1. เพื่อให้การบริหารและการจัดการศึกษาภายในโรงเรียนมีประสิทธิภาพ  2. เพื่อให้ครูสามารถจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  3. เพื่อให้ครูมีการบริหารจัดการเชิงบวก  4. เพื่อให้ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ |
| **นโยบาย สพฐ.** | **โครงการและกิจกรรม** | **เป้าหมายการดำเนินงาน** | **งบประมาณที่ใช้ (บาท)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** |
| **นโยบายและจุดเน้น สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567** – **2568** | | | | |
|  |  | **เชิงคุณภาพ**  1.รูปแบบการนิเทศภายในของโรงเรียน มีระบบและเป็นขั้นตอน 2.ครูสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย และมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน  3.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ |  |  |
| 4. ปรับกระบวนการจัดการ  เรียนรู้ให้มีคุณภาพ ทันสมัย   และการบริหารจัดการที่มี  ประสิทธิภาพ  **(ข้อสั่งการ รมว.ศธ. ข้อ 4** | ชื่อโครงการการพัฒนาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา  1. กิจกรรมอบรมครูในการสอนเทคโนโลยี และการสอนมัลติมีเดีย  2.ซ่อมแซมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  3. จัดซื้ออุปกรณ์ICT | **เชิงปริมาณ**  1 ห้องเรียนแต่ละห้องมีอุปกรณ์เทคโนโลยีพร้อมใช้งาน เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  2 นักเรียนมีความสามารถในการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  3 ครูมีสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายที่เอื้อต่อการเรียนรู้ | 20,000 บาท | นักเรียนมีความสามารถในการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยจัดกิจกรรมการ สอนเทคโนโลยีและการใช้สื่อมัลติมีเดีย DLIT  2.2 โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ โดยจัดกิจกรรมการสอนเทคโนโลยีและการใช้สื่อมัลติมีเดีย DLIT |
| **นโยบาย สพฐ.** | **โครงการและกิจกรรม** | **เป้าหมายการดำเนินงาน** | **งบประมาณที่ใช้ (บาท)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** |
| **นโยบายและจุดเน้น สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567** – **2568** | | | | |
|  |  | **เชิงคุณภาพ**  1. บุคลากรในโรงเรียนทุกคนมีทักษะในการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศการเรียนการสอน  2. นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น |  |  |
| 5. ส่งเสริมการอ่าน เพื่อเป็นวิถี  ในการค้นหาความรู้และต่อยอด  องค์ความรู้ที่สูงขึ้น  **(ข้อสั่งการ รมว.ศธ. ข้อ 5)** | ชื่อโครงการห้องสมุดมีชีวิต  1. กิจกรรมจัดชื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์ห้องสมุด  2. กิจกรรมจัดซื้อหนังสือ/วารสาร  3. กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (นักเรียนรักการอ่านห้องเรียนรักการอ่าน) | **เชิงปริมาณ**  - นักเรียนและบุคลากร ร้อยละ 94 เข้าใช้บริการห้องสมุด  - ห้องสมุดเป็นแหล่งค้นคว้าและเป็นแหล่งเรียนรู้ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  - นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ร้อยละ 94 มีนิสัยรักการอ่านและสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง  **เชิงคุณภาพ**  -นักเรียนและบุคลากรมีความพึงพอใจในการเข้าใช้บริการห้องสมุด  - นักเรียนมีทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและมีนิสัยรักการอ่าน | 17,000 บาท | นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการอ่านและพึงพอใจในการเข้าใช้บริการห้องสมุด โดยการจัดกิจกรรมจัดชื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์ห้องสมุด จัดซื้อหนังสือ/วารสาร และกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (นักเรียนรักการอ่าน,ห้องเรียนรักการอ่าน |
| **นโยบาย สพฐ.** | **โครงการและกิจกรรม** | **เป้าหมายการดำเนินงาน** | **งบประมาณที่ใช้ (บาท)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** |
| **นโยบายและจุดเน้น สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567** – **2568** | | | | |
| 6. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรม  พัฒนาผู้เรียน | ชื่อโครงการเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี  1. กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี ป.1 – 5  2. กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ป.6 | **เชิงปริมาณ**  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ร้อยละ 94 เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี  **เชิงคุณภาพ**  นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด  นักเรียนมีระเบียบวินัย เสียสละ สามัคคี มีจิตสาธารณะ | 40,000 บาท | นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ร้อยละ 9๕ เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ร้อยละ 95 มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด  นักเรียนมีความรับผิดชอบ เสียสละ สามัคคี มีจิตสาธารณะ และมีระเบียบวินัย |
| 7. จัดการศึกษาแบบเรียนรวม | ชื่อโครงการ ส่งเสริมการจัดการศึกษาเรียนรวม  1. กิจกรรม คัดกรอง/วินิจฉัย/สำรวจข้อมูลเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้  2. กิจกรรม จัดทำแผน (IEP)  3. กิจกรรม พัฒนาสื่อ/นวัตกรรม/เทคนิควิธีการ | **เชิงปริมาณ**  -ร้อยละ 95 เด็กในวัยเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทุกคนทั้ง 9 ประเภทได้เข้าเรียนในโรงเรียนและมีการจัดการเรียนร่วมอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ รวมทั้งได้รับการบริการตามกฎกระทรวง สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษา | 3,000 บาท | เด็กในวัยเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทุกคนทั้ง 9 ประเภท ได้เข้าเรียนในโรงเรียนและมีการจัดการเรียนร่วมอย่างทั่วถึงร้อยละ 100 โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาให้แก่เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพสอดคล้องตามศักยภาพของแต่ละบุคคล |
| **นโยบาย สพฐ.** | **โครงการและกิจกรรม** | **เป้าหมายการดำเนินงาน** | **งบประมาณที่ใช้ (บาท)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** |
| **นโยบายและจุดเน้น สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567** – **2568** | | | | |
|  |  | **เชิงคุณภาพ**  -ร้อยละ 95 โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามศักยภาพของแต่ละบุคคล |  |  |
| 8. จัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ | ชื่อโครงการการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  1. กิจกรรมส่งเสริม พัฒนา นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการทุกระดับ  2. กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ OPEN HOUSE | **เชิงปริมาณ**  1.ร้อยละ 92 นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับต่าง ๆ  2.จัดนิทรรศการแสดงผลผลิตทางวิชาการของครูและนักเรียน จำนวน 1 ครั้งเมื่อสิ้นปีการศึกษา 2566  **เชิงคุณภาพ**  1.นักเรียนเกิดการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถมีทักษะด้านวิชาการสาขาต่าง ๆ และสามารถนำไปใช้ในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน | 50,000 บาท | 1.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ในระดับต่าง ๆ  2.เพื่อเผยแพร่ผลงานของนักเรียนและครูสู่ชุมชน  3.เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถด้านต่าง ๆ |
| **นโยบาย สพฐ.** | **โครงการและกิจกรรม** | **เป้าหมายการดำเนินงาน** | **งบประมาณที่ใช้ (บาท)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** |
| **นโยบายและจุดเน้น สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567** – **2568** | | | | |
|  |  | 2.ครูและนักเรียนได้นำเสนอผลผลิตทางวิชาการในรอบปีที่ผ่านมา  3.โรงเรียนได้รายงานความก้าวหน้าทางการศึกษาและเผยแพร่ผลผลิตทางวิชาการ ให้กับชุมชนและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |  |  |
| 9. เสริมสร้างความสุขและความ  ปลอดภัยของสถานศึกษา | ชื่อโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน  1. กิจกรรมเพาะชำต้นไม้ ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ  2. กิจกรรมปรับปรุงระบบไฟฟ้าและประปา ในโรงเรียน  3. กิจกรรม.ซ่อมแซมหลังคาห้องธนาคารขยะและเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น  4. กิจกรรมทำไวนิลประชาสัมพันธ์ต่างๆในโรงเรียน | **เชิงปริมาณ**   1. ห้องเรียนและห้องพิเศษต่าง ๆ ร้อยละ 90 เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน   2. สถานศึกษาร้อยละ 95 มีบรรยากาศร่มรื่น สวยงาม ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน  3. สถานศึกษาร้อยละ 95 มีระบบการจัดการอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมอย่างดี  4. สถานศึกษาร้อยละ 95 มีระบบไฟฟ้า-ประปา ได้มาตรฐาน สะดวกและปลอดภัย | 40,000 บาท | โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ |
| **นโยบาย สพฐ.** | **โครงการและกิจกรรม** | **เป้าหมายการดำเนินงาน** | **งบประมาณที่ใช้ (บาท)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** |
| **นโยบายและจุดเน้น สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567** – **2568** | | | | |
|  |  | **เชิงคุณภาพ**  โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ |  |  |
| 10. เสริมสร้างความสุขและความปลอดภัยของสถานศึกษา | ชื่อโครงการส่งเสริมพัฒนาสุขภาพและอนามัยนักเรียน  1. การตรวจสุขภาพนักเรียน ปีละ 2 ครั้ง  2. กิจกรรมแปรงฟันหลังพักเที่ยงทุกวัน  3. การชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูง เดือนละ 1 ครั้ง  4.กิจกรรมเรียนรู้และปฏิบัติตามสุขบัญญัติ 10 ประการ  5.กิจกรรมการเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียน  6.การปฐมพยาบาลเบื้องต้น แก่นักเรียนที่เจ็บป่วย /ประสบอุบัติเหตุ | **เชิงปริมาณ**  - นักเรียนร้อยละ 94 เรียนรู้ดูแลสุขภาพอนามัยตนเอง  - นักเรียนร้อยละ 94 มี สุขภาพพลานามัย ร่างกายแข็งแรงตามหลักสุขบัญญัติ 10 ประการ  - นักเรียนผู้เรียนร้อยละ 94 ได้ใช้ห้องพยาบาลที่ถูกสุขลักษณะและเพียงพอ  **เชิงคุณภาพ**  -นักเรียนร้อยละ 94 รู้จักดูแลสุขภาพอนามัยตนเอง มีสุขภาพ พลานามัย แข็งแรงสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีมนุษย์ สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครู และผู้อื่น | 10,000 บาท | - นักเรียนได้เรียนรู้การดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของตนเองอย่างถูกต้อง มี สุขภาพพลานามัย ร่างกายแข็งแรงตามหลักสุขบัญญัติ 10 ประการ  - รู้จักการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในการช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น  -นักเรียนเรียนรู้การป้องกันโรคและภัยอันตรายใกล้ตัวต่างๆที่อาจเกิดขึ้นกับนักเรียน  - นักเรียนมีมนุษย์ สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครู และผู้อื่น และสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน |
| **นโยบาย สพฐ.** | **โครงการและกิจกรรม** | **เป้าหมายการดำเนินงาน** | **งบประมาณที่ใช้ (บาท)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** |
| **นโยบายและจุดเน้น สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567** – **2568** | | | | |
| 11. เพิ่มโอกาสและสร้างความ  เสมอภาคทางการศึกษา | ชื่อโครงการสร้างความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสทางการศึกษา  1.การรับนักเรียน  2.การส่งนักเรียนเข้าเรียน  3. การติดตามเด็กเข้าเรียน  4.การย้ายนักเรียน  5.การจำหน่ายนักเรียน  6.จัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC | **เชิงปริมาณ**  -ร้อยละ 90 ของเด็กในเขตบริการของโรงเรียนได้รับการศึกษาภาคบังคับอย่างเสมอภาค  - ร้อยละ 90 ของบิดา มารดา ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชน มีความเข้าใจ และร่วมมือกับโรงเรียนให้ความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาภาคบังคับ | 3,000 บาท | เด็กในเขตบริการของโรงเรียน ได้รับการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึงทุกอย่างทั่งถึงทุกคน  -บิดา มารดา ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชน เกิดความเข้าใจและร่วมมือ ในการจัดการศึกษาภาคบังคับ |
| 12. พัฒนาครูและบุคลากร  ทางการศึกษา | ชื่อโครงการพัฒนาบุคลากร  1. กิจกรรมอบรมสัมมนา  2. กิจกรรมศึกษาดูงาน | **เชิงปริมาณ**  - ครูร้อยละ 92 ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้ได้รับการพัฒนาในทุกๆ ด้าน  -ครูร้อยละ92 มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ  **เชิงคุณภาพ**  - บุคลากรได้นำความรู้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ | 60,000 บาท | ครูทุกคนได้พัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ  -ครูทุกคนมีเป้าหมายในการพัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น  -ครูทุกคนมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มตามศักยภาพ |
| **นโยบาย สพฐ.** | **โครงการและกิจกรรม** | **เป้าหมายการดำเนินงาน** | **งบประมาณที่ใช้ (บาท)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** |
| **นโยบายและจุดเน้น สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567** – **2568** | | | | |
|  |  | บุคลากรได้นำประสบการณ์จากการศึกษาดูงานในแต่ละครั้งมาพัฒนาการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **นโยบาย สพฐ.** | **โครงการและกิจกรรม** | **เป้าหมายการดำเนินงาน** | **งบประมาณที่ใช้ (บาท)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** |
| **นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567** | | | | |
| **ลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา** | | | | |
| 1. เพิ่มประสิทธิภาพ  การบริหารงานบุคคล  **(นโยบาย รมว.ศธ. ข้อ 1.2)** | ชื่อโครงการพัฒนาบุคลากร  1. กิจกรรมอบรมสัมมนา  2. กิจกรรมศึกษาดูงาน | **เชิงปริมาณ**  - ครูร้อยละ 92 ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้ได้รับการพัฒนาในทุกๆ ด้าน  -ครูร้อยละ92 มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ  **เชิงคุณภาพ**  - บุคลากรได้นำความรู้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ  บุคลากรได้นำประสบการณ์จากการศึกษาดูงานในแต่ละครั้งมาพัฒนาการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น | 60,000 บาท | ครูทุกคนได้พัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ  -ครูทุกคนมีเป้าหมายในการพัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น  -ครูทุกคนมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มตามศักยภาพ |
| **นโยบาย สพฐ.** | **โครงการและกิจกรรม** | **เป้าหมายการดำเนินงาน** | **งบประมาณที่ใช้ (บาท)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** |
| **นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567** | | | | |
| **ลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา** | | | | |
| 2. การแก้ไขปัญหาหนี้สินครู  **(นโยบาย รมว.ศธ. ข้อ 1.3** | ชื่อโครงการ.จัดสวัสดิการออมทรัพย์ครูและบุคลากรทางการศึกษา  1. กิจกรรมครูและบุคลากรออมทรัพย์  2. กิจกรรมครูและบุคลากรพัฒนาทางการศึกษาเชี่ยวชาญในวิชาชีพโดยการกู้ยืมเงินดอกเบี้ยต่ำ | **เชิงปริมาณ**  1 ร้อยละ 100 ส่งเสริมและสนับสนุนครูและบุคลากรในการออมทรัพย์  2 ร้อยละ 92 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเชี่ยวชาญในวิชาชีพโดยการกู้ยืมเงิน ดอกเบี้ยต่ำ  **เชิงคุณภาพ**   1. โรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนครูและบุคลากรในการออมทรัพย์ 2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเชี่ยวชาญในวิชาชีพโดยการกู้ยืมเงินดอกเบี้ยต่ำ | **-** | 1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนครูและบุคลากรในการออมทรัพย์  2 เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเชี่ยวชาญในวิชาชีพโดยการกู้ยืมเงินดอกเบี้ยต่ำ |
| 3.การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา | ชื่อโครงการ  1.กิจกรรม.......-.....................  2.กิจกรรม........-....................  3.กิจกรรม.....-........................ | **เชิงปริมาณ**  **เชิงคุณภาพ** |  |  |
| **นโยบาย สพฐ.** | **โครงการและกิจกรรม** | **เป้าหมายการดำเนินงาน** | **งบประมาณที่ใช้ (บาท)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** |
| **นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567** | | | | |
| **ลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา** | | | | |
| 4.การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา | ชื่อโครงการ  1.กิจกรรม.......-.....................  2.กิจกรรม........-....................  3.กิจกรรม.....-........................ | **เชิงปริมาณ**  **เชิงคุณภาพ** |  |  |
| 5. สร้างความตระหนัก  ในการป้องกันการทุจริต  **(ข้อสั่งการ รมว.ศธ. ข้อ 2)** | ชื่อโครงการการบริหารการเงินและบัญชี  1. กิจกรรมจัดทำเอกสารการเงินและบัญชี | **เชิงปริมาณ**  จัดทำระบบการเงินและบัญชีครบถ้วน 100 %  **เชิงคุณภาพ**  หลักฐานบริหารงานการเงินและบัญชี ถูกต้องเป็นปัจจุบันมีประสิทธิภาพเป็นที่พอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย | 12,000 บาท | หลักฐานบริหารงานบัญชี ถูกต้องเป็นปัจจุบันมีประสิทธิภาพเป็นที่พอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย |
| 6. สร้างความตระหนัก  ในการป้องกันการทุจริต  **(ข้อสั่งการ รมว.ศธ. ข้อ 2** | ชื่อโครงการพัฒนางานพัสดุ  1. กิจกรรมจัดทำเอกสารพัสดุ  2. กิจกรรมตรวจสอบพัสดุประจำปี | **เชิงปริมาณ**  - การจัดทำเอกสารพัสดุประเภทต่าง ๆ และระบบงานพัสดุของโรงเรียนถูกต้องตามระเบียบเป็นปัจจุบันและสามารถตรวจสอบได้  - โรงเรียนมีคู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ ที่ถูกต้องครบถ้วน | 12,000 บาท | ระบบงานพัสดุของโรงเรียนถูกต้องตามระเบียบเป็นปัจจุบันสามารถตรวจสอบได้และมีการบริหารงานพัสดุที่เน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล |
| **นโยบาย สพฐ.** | **โครงการและกิจกรรม** | **เป้าหมายการดำเนินงาน** | **งบประมาณที่ใช้ (บาท)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** |
| **นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567** | | | | |
| **ลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา** | | | | |
|  |  | - โรงเรียนมีการบริหารงานพัสดุที่เน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล  **เชิงคุณภาพ**  - มีระบบงานพัสดุถูกต้อง เป็นปัจจุบัน มีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได้ |  | โดยการจัดกิจกรรมการจัดทำจัดทำเอกสาร |
| 7. การสื่อสาร และ  ประชาสัมพันธ์องค์กร | ชื่อโครงการวารสารและการประชาสัมพันธ์  1. กิจกรรมวารสารประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต | **เชิงปริมาณ**  บุคลากรจัดทำข้อมูลข่าวสารผ่านวารสารประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมของโรงเรียน ผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียน, Facebook โรงเรียนบ้านใต้, Line กลุ่มผู้ปกครองของครูประจำชั้น ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ร้อยละ 92  **เชิงคุณภาพ**  ครู นักเรียนและผู้ปกครองได้รับทราบข้อมูลข่าวสารผ่านวารสารประชาสัมพันธ์ ข่าวผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียน http://school.ska2.go.th/bantai/, Facebook, Line | - | 1.ร้*อยละ 92 ครู นักเรียนและผู้ปกครองพึงพอใจต่อการได้รับทราบข้อมูลข่าวสารผ่านวารสาร ประชาสัมพันธ์โรงเรียนและข่าวสารผ่านเว็บไซด์ของโรงเรียน*ได้ทันเหตุการณ์ปัจจุบัน*และชัดเจน* |
| **นโยบาย สพฐ.** | **โครงการและกิจกรรม** | **เป้าหมายการดำเนินงาน** | **งบประมาณที่ใช้ (บาท)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** |
| **นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567** | | | | |
| **ลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา** | | | | |
| **ลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง** | | | | |
| 1. การเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลา  (Anywhere Anytime)   ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  **(นโยบาย รมว.ศธ. ข้อ 1.4**  **และข้อ 2.1)** | ชื่อโครงการการพัฒนาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา  1. กิจกรรมอบรมครูในการสอนเทคโนโลยี และการสอนมัลติมีเดีย  2.ซ่อมแซมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  3. จัดซื้ออุปกรณ์ICT | **เชิงปริมาณ**  1 ห้องเรียนแต่ละห้องมีอุปกรณ์เทคโนโลยีพร้อมใช้งาน เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  2 นักเรียนมีความสามารถในการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  3 ครูมีสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายที่เอื้อต่อการเรียนรู้  **เชิงคุณภาพ**  1. บุคลากรในโรงเรียนทุกคนมีทักษะในการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศการเรียนการสอน  2. นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น | 20,000 บาท | นักเรียนมีความสามารถในการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยจัดกิจกรรมการ สอนเทคโนโลยีและการใช้สื่อมัลติมีเดีย DLIT  2 โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ โดยจัดกิจกรรมการสอนเทคโนโลยีและการใช้สื่อมัลติมีเดีย DLIT   1. ครูสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยจัดกิจกรรมการสอนเทคโนโลยีและการใช้สื่อมัลติมีเดีย DLIT |
| **นโยบาย สพฐ.** | **โครงการและกิจกรรม** | **เป้าหมายการดำเนินงาน** | **งบประมาณที่ใช้ (บาท)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** |
| **นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567** | | | | |
| **ลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา** | | | | |
| **ลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง** | | | | |
| 2. สร้างความเข้มแข็งระบบ  แนะแนว การชี้แนะ (Coaching)  และการดูแลสุขภาพกาย  และสุขภาพจิตของผู้เรียน  **(นโยบาย รมว.ศธ. ข้อ 2.3)** | ชื่อโครงการส่งเสริมพัฒนาสุขภาพและอนามัยนักเรียน  1. การตรวจสุขภาพนักเรียน ปีละ 2 ครั้ง  2. กิจกรรมแปรงฟันหลังพักเที่ยงทุกวัน  3. การชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูง เดือนละ 1 ครั้ง  4.กิจกรรมเรียนรู้และปฏิบัติตามสุขบัญญัติ 10 ประการ | **เชิงปริมาณ**  - นักเรียนร้อยละ 94 เรียนรู้ดูแลสุขภาพอนามัยตนเอง  - นักเรียนร้อยละ 94 มี สุขภาพพลานามัย ร่างกายแข็งแรงตามหลักสุขบัญญัติ 10 ประการ  - นักเรียนผู้เรียนร้อยละ 94 ได้ใช้ห้องพยาบาลที่ถูกสุขลักษณะและเพียงพอ  **เชิงคุณภาพ**  -นักเรียนร้อยละ 94 รู้จักดูแลสุขภาพอนามัยตนเอง มีสุขภาพ พลานามัย แข็งแรงสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีมนุษย์ สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครู และผู้อื่น | - | - นักเรียนได้เรียนรู้การดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของตนเองอย่างถูกต้อง มี สุขภาพพลานามัย ร่างกายแข็งแรงตามหลักสุขบัญญัติ 10 ประการ  - รู้จักการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในการช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น  -นักเรียนเรียนรู้การป้องกันโรคและภัยอันตรายใกล้ตัวต่างๆที่อาจเกิดขึ้นกับนักเรียน  - นักเรียนมีมนุษย์ สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครู และผู้อื่น และสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน |
| **นโยบาย สพฐ.** | **โครงการและกิจกรรม** | **เป้าหมายการดำเนินงาน** | **งบประมาณที่ใช้ (บาท)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** |
| **นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567** | | | | |
| **ลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา** | | | | |
| **ลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง** | | | | |
| 3. สร้างความเข้มแข็งระบบ  แนะแนว การชี้แนะ (Coaching)  และการดูแลสุขภาพกาย  และสุขภาพจิตของผู้เรียน  **(นโยบาย รมว.ศธ. ข้อ 2.3)** | ชื่อโครงการการส่งเสริมการเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น  1. กิจกรรมดำเนินกิจกรรมกีฬาภายใน(กีฬาสี)และภายนอก(กีฬาเครือข่าย)  2. กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา  3. กิจกรรมฝึกกีฬาหลังเลิกเรียน / กิจกรรมนันทนาการ | **เชิงปริมาณ**  1.นักเรียนร้อยละ 95 ได้รับการส่งเสริมสุขภาพทางด้านร่างกายและจิตใจ  2.นักเรียนร้อยละ 95 ได้รับการส่งเสริมคุณธรรมความสามัคคีในหมู่คณะ  3.นักเรียนร้อยละ 95 ได้รับการส่งเสริมให้มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา  **เชิงคุณภาพ**  1. นักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสังคม  2. นักเรียนได้รับการส่งเสริมคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ คือมีความขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี มีน้ำใจ | 35,000 บาท | 1. นักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสังคม  2. นักเรียนได้รับการส่งเสริมคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ คือมีความขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี มีน้ำใจ |
| **นโยบาย สพฐ.** | **โครงการและกิจกรรม** | **เป้าหมายการดำเนินงาน** | **งบประมาณที่ใช้ (บาท)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** |
| **นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567** | | | | |
| **ลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา** | | | | |
| **ลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง** | | | | |
| 4. ส่งเสริมระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank)  **(นโยบาย รมว.ศธ. ข้อ 2.5** | ชื่อโครงการออมเงินนักเรียน  กิจกรรม ออมเงินนักเรียน | **เชิงปริมาณ**  นักเรียนร้อยละ 94 นักเรียนตั้งแต่ระดับ ป.1 - ป.6 เข้าร่วมโครงการ  **เชิงคุณภาพ**  นักเรียนตระหนักคุณค่าการออมเงินและสามารถวางแผนทางการเงินของตนเองได้อย่างมีคุณภาพ | - | 1. นักเรียนร้อยละ 94 นักเรียนตั้งแต่ระดับ ป.1 - ป.6 เข้าร่วมโครงการ  2. นักเรียนฝากเงินกับครู  ประจำชั้นทุกคน  3. นักเรียนตระหนักคุณค่าการออมเงินและสามารถวางแผนทางการเงินของตนเองได้อย่างมีคุณภาพ |
| 5. 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ  **(นโยบาย รมว.ศธ. ข้อ 2.2)** | ชื่อโครงการ..................-...............  1. กิจกรรม..................................  2. กิจกรรม.................................. | เชิงปริมาณ  เชิงคุณภาพ |  |  |
| 6. เสริมสร้างทักษะอาชีพ และ  การมีรายได้ระหว่างเรียน  **(นโยบาย รมว.ศธ. ข้อ 2.6)** | ชื่อโครงการ.การส่งเสริมการเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น  1. กิจกรรมการปลูกผักปลอดสารพิษ  2. กิจกรรมทำขนมทองม้วน  3. กิจกรรมปุ๋ยอินทรีย์ | **เชิงปริมาณ**  1. นักเรียนเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ทุก กิจกรรมร้อยละ 90  2. นักเรียน ป.1-6 ฝึกปฏิบัติปลูกผักเป็น  ร้อยละ 100  3. นักเรียน ป.4-6 เรียนรู้เกษตรพอเพียงตามรอยพ่อได้ร้อยละ 100 | 6,000 | 1. นักเรียนรูวิธีการปลูกผักปลอดสารพิษได้อย่างถูกต้องโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  2. นักเรียนมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น |
| **นโยบาย สพฐ.** | **โครงการและกิจกรรม** | **เป้าหมายการดำเนินงาน** | **งบประมาณที่ใช้ (บาท)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** |
| **นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567** | | | | |
| **ลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา** | | | | |
| **ลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง** | | | | |
|  |  | **เชิงคุณภาพ**  1. นักเรียนรู้จักการแปรรูปอาหารจากวัสดุในท้องถิ่น  2. นักเรียนมีความตระหนักถึงการใช้สิ่งของอย่างคุ้มค่าและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  3. นักเรียนกลุ่มสนใจสามารถขยายผลงานทำเป็นอาชีพเสริมได้  4. นักเรียนได้ประสบการณ์ตรงจากการศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน |  | 3. นักเรียนนำความรู้ไปขยายผลสู่ชุมชนโดยนำผลผลิตไปใช้และจำหน่ายเป็นการเสริมเศรษฐกิจพอเพียง  4. นักเรียนเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นและร่วมกันอนุรักษ์ไว้ |

**หมายเหตุ :** 1. การจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายฯ ข้างต้น **ให้โรงเรียนวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนปฏิบัติการของโรงเรียน ที่ได้จัดทำไว้แล้ว** มีโครงการ/กิจกรรมใด

ที่สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นฯ และนโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ของ สพฐ. ดังกล่าว **“ให้นำข้อมูลเฉพาะโครงการ/ กิจกรรม” นั้น** มาระบุในแบบฟอร์ม

ที่กำหนด **และ/หรือ**

2. โรงเรียน**อาจจะกำหนดโครงการ/กิจกรรม และเป้าหมายการดำเนินงาน ที่เหมาะสมกับจุดที่ควรพัฒนา หรือแนวทางการพัฒนาให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น  
 จากการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)** **ทั้งนี้ ให้สอดคล้องตามนโยบายและจุดเน้นฯ และนโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ของ สพฐ. ดังกล่าว**

3**. ไม่ได้กำหนดให้ต้องจัดทำทุกนโยบายฯ** ทั้งนี้ **ให้เป็นไปตามบริบทของแต่ละโรงเรียน โดยพิจารณาดำเนินการตามข้อ 1 – 2 ข้างต้น** ซึ่งโรงเรียนต้องวิเคราะห์

โครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้องตามนโยบายและจุดเน้นฯ และนโยบายเร่งด่วน (Quick Win) ของ สพฐ.

4. กรณี การจัดทำแผนปฏิบัติการของโรงเรียน ไม่ได้ทำเป็นโครงการแต่ทำเป็นกิจกรรม ให้สามารถนำข้อมูลตามกิจกรรมมาใช้ได้

5. 1 โครงการ/กิจกรรม หากมีความสอดคล้องกับนโยบายฯ มากกว่า 1 นโยบาย ให้สามารถใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนฯ มากกว่า 1 นโยบาย ได้

(1 โครงการ สามารถตอบมากกว่า 1 นโยบายได้)

6. ข้อมูลการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ของสถานศึกษา ให้วิเคราะห์และจัดทำข้อมูล โดยใช้ข้อมูลภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 และข้อมูลภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

**7.** **เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้จัดส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อดำเนินการต่อไป**

---------------------------------------------------------

**8.** **หากโรงเรียนใด ยังมิได้จัดทำแผนปฏิบัติการในปีการศึกษา 2567 ให้ดำเนินการดังนี้**

(ก) จัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนฯ นี้ โดยใช้ข้อมูลในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 จัดส่งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด

ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(ข) เมื่อดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการของโรงเรียน ปีการศึกษา 2567 เรียบร้อยแล้ว ให้จัดส่งข้อมูลเพิ่มเติมไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด

ภายในวันที่ 30 เมษายน 2567

**\*\* อนึ่ง การใช้แบบฟอร์มตามกรณี (ก) และ (ข) ให้ใช้แบบฟอร์มข้างต้น** **โดยให้จัดทำใบหน้า เพิ่ม 1 แผ่น ดังเอกสารด้านล่าง**

**ใบหน้า เพิ่ม 1 แผ่น กรณีตามข้อ 8 (ก) และ (ข)**

**แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นฯ และนโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win)   
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการ**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ.2567)**

**โรงเรียนบ้านใต้**